Приложение № 1 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ **Технологическое присоединение энергопринимающих устройств,** **максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт**

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: юридическое лицо/индивидуальный предприниматель.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимание: в соответствии с тарифами, установленными уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Условия оказания услуг (процесса): потребителем подается заявка на технологическое присоединение, а также документы определенные Правилами ТП, утв. 1111 РФ № 861. На основании указанных документов ООО «СеверСетьРазвитие» готовит договор и технические условия, выполняет мероприятия по технологическому присоединению до границы участка заявителя.

Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя с подачей напряжения и выдачей акта технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Общий срок оказания услуги (процесса): в зависимости от объема исполнения мероприятий сетевой организацией по техническим условиям для конкретного заявителя.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1. | Получение заявки на технологическое присоединение юридических лиц, индивиду альных предпринимателей максимальная мощность энергопринимающих устройств, которых составляет до 670 кВт | Клиент готовит заявку на ТП, а также пакет необходимых документов и направляет их в сетевую организацию, объекты которой находятся на наименьшем расстоянии от присоединяемого объекта заявителя.Заявка должна соответствовать требованиям Правил ТП. | Заявка на ТП вместе с документами может быть подана следующими способами:* лично, при визите в ООО «СеверСетьРазвитие»;
* почтовым отправлением в адрес ООО «СеверСетьРазвитие;
* через электронную почту, указанную на сайте ООО «СеверСетьРазвитие
 | В день подачи | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 - Правила ТП. |
| 2. | Подготовка договора об осуществлении технологического присоединения к | На основании поданной заявителем заявки готовится договор и технические условия. | Договор и технические условия, подписанные со стороны ООО «СеверСетьРазвитие » направляются заявителю почтой, либо выдаются | 30 календарных дней.В связи со сложным характером ТП срок рассмотрения заявки может быть увеличен на срок утверждения платы за ТП по | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электрическим сетям и технических условий |  | на руки. | индивидуальному проекту, установленному уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. |  |
| 3. | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией | Строительство новых и усиление существующих объектов электросетевого хозяйства в соответствии с техническими условиями. Мероприятия выполняются до границы участка заявителя. | - | 1. год - если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;
2. года - при необходимости выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, если иные сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон.
 | Градостроительный кодекс РФ № 190- ФЗ от 29.12.2004Земельный кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2001г.Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 4. | Выполнение мероприятий заявителем | Заявитель выполняет мероприятия в соответствии с техническими условиями в границах своего участка. | Направление в адрес сетевой организации уведомления об исполнении технических условий | В течение срока выполнения мероприятий, предусмотренных договором ТП. | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 5. | Включение объекта. Выдача документов | На основании уведомления заявителя сетевая организация осуществляет проверку выполнения им технических условий, выдает соответствующие акты, осуществляет включение объекта. | Акт осмотра электроустановки, акт допуска приборов учета, Акт о выполнении ТУ, АРБП, АРЭО, АТП, Акт о согласовании технологической и аварийной брони. | Проверка должна быть выполнена в течение 10 календарных дней с момента поступления уведомления.Выдача документов (Акт осмотра, Акт о выполнении ТУ, Акт допуска) осуществляется в течение 3-х календарных дней с момента проверки при условии отсутствия замечаний к присоединяемым электроустановкам.Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов в течение 5 рабочих дней с момента подписания вышеуказанных актов. | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |

Контактная информация для направления обращений:

- г. Екатеринбург, тел. (343) 272 10 76, электронная почта: molchanov@cupp.ru